Załącznik nr 9 do SIWZ

Wytyczne do opracowania harmonogramu finansowo-rzeczowego:

Należy opracować i dostarczyć przed podpisaniem umowy harmonogram finansowo-rzeczowy wykonywania poszczególnych etapów prac projektowych wraz z podaniem ich wartości.

W przedłożonym harmonogramie należy uwzględnić minimum 7 poniższych etapów realizacji prac projektowych:

| ETAP | Opis zakresu | Termin wykonania w dniach (od dnia zawarcia umowy) | Wartość w pln |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Prace wstępne, zebranie i analiza materiałów, wykonanie koniecznych badań, opinii, ekspertyz, ewentualna aktualizacja (złożenie wniosków) mapy do celów projektowych, wytycznych technicznych od dostawców mediów, zaleceń konserwatorskich. |  |  |
| II | Opracowanie projektu budowlanego dotyczącego modernizacji i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania terenu. Oprócz opracowań projektowych- branżowych należy dołączyć charakterystykę energetyczną, analizę nasłonecznienia, informację BIOZ oraz inne opracowania, opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Etap ten powinien zostać zakończony przekazaniem opracowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego kompletu projektów budowlanych i złożeniem wniosku do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie o pozwolenie na budowę. |  |  |
| III | Wykonanie projektów przyłączy i sieci zewnętrznych wraz z uzyskaniem uzgodnień projektowanej sieci uzbrojenia terenu przez ZUD oraz poszczególnych dostawców mediów. Etap ten powinien zostać zakończony przekazaniem opracowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego kompletu projektów i złożeniem wniosku do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie zgłaszającego wykonanie przyłączy oraz wniosku o dotyczącego zgody na realizacji inwestycji liniowych. |  |  |
| IV | Wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych. Etap ten powinien zostać zakończony przekazaniem opracowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów wykonawczych. |  |  |
| V | Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami. Etap ten powinien zostać zakończony przekazaniem opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji kosztorysowej wraz ze specyfikacjami |  |  |
| VI | Przekazania zweryfikowanych przez Zamawiającego kompletu wszystkich opracowań w wersji papierowej i elektronicznej wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami umożliwiającymi rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy. Etap ten zostanie zakończony przygotowaniem Protokołu odbioru końcowego dokumentacji. |  |  |
| VII | Pełnienie nadzorów autorskich | Zgodnie z umową |  |

Uwaga:

W harmonogramie i terminie końcowym należy uwzględnić terminy urzędowe związane z uzyskaniem lub z ewentualnym anulowaniem już posiadanych uzgodnień, opinii, decyzji oraz terminy kontrolne (10 dni ), czyli czas przeznaczony na weryfikację materiału z poszczególnych etapów  przez Zamawiającego.